## Лист1
Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития Рудногорского муниципального образования
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУДНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА.
№ п/п | Наименование мероприятий и инвестпроектов | Наименование МЦП, ГОСПРОГРАММЫ, (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб.: |  |  |  |  | Мощность (в соответствующих единцах) | Экономический эффект (прибыль, | Создаваемые рабочие места, ед. | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | (в соответствующих единицах) | млн. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | внебюджетные
средства
| ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2019 | 54896.674 |  | 51854.7145 | 3041.9595
|  |  | 2020 | 31263 |  | 28500 | 2688
|  |  | 2021 | 71265 |  | 68600 | 2665
|  |  | 2022 | 1268 |  | 0 | 1268
|  |  | 2023 | 70000 |  | 68600 | 1400
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2025-2030 | 166414.58 |  | 163086.2884 | 3328.2916
|  |  | Итого | 395107.254 |  | 380641.0029 | 14391.2511
1. | Реконструкция систем коммунальной инфраструктуры | "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Рудногорское городское поселение" на 2014-2031 годы" | 2019 | 52912.974 |  | 51854.7145 | 1058.2595 |  |  |  |  | Администрация Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района
2020
2021
2022
2023
2024
|  |  | 2025-2030 | 66414.58 |  | 65086.2884 | 1328.2916
|  |  | Итого | 119327.554 |  | 116941.0029 | 2386.5511
1.1.1. | Тепловые сети 2 d 400, протяженностью 0,7 км |  | 2025 год | 22878.67 |  | 22421.0966 | 457.5734
1.1.2. | Тепловые сети 2 d 200, протяженностью 0,440 км |  | 2025 год | 2500 |  | 2450 | 50
1.1.3. | Тепловые сети 2 d 125, протяженностью 0,102 км |  | 2025 год | 2100 |  | 2058 | 42
1.1.4. | Тепловые сети 2 d 80, протяженностью 0,218 км |  | 2025 год | 1619.42 |  | 1587.0316 | 32.3884
1.1.5. | Тепловые сети 2 d 70, протяженностью 0,268 км |  | 2025 год | 1990.84 |  | 1951.0232 | 39.8168
1.1.6. | Тепловые сети 2 d 50, протяженностью 0,723 км |  | 2025 год | 3244.57 |  | 3179.6786 | 64.8914
1.2.1. | Демонтаж водонапорной башни объемом 300 м3 |  | 2019 год | 2955.36 |  | 2896.2528 | 59.1072
1.2.2. | Водозабор подземных вод производительностью 3000 м3/сут (Строительство объекта "Нижнеилимский район, п.г.т. Рудногорск. Водозаборные сооружения и водоводы. Окончание строительства") |  | 2019 год | 28785.4 |  | 28209.692 | 575.708
1.2.3. | Резервуары чистой воды |  | 2019 год | 21172.214 |  | 20748.7697 | 423.4443
1.3.1. | Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 120 м3/сутки |  | 2025 год | 729.25 |  | 714.665 | 14.585
1.3.2. | Строительство очистных сооружений производительностью 3000 м3/сутки |  | 2025 год | 9019.15 |  | 8838.767 | 180.383
1.3.3. | Замена коллектора напорной канализации на участке КОС-КНС протяженностью 1,2 км. |  | 2025 год | 19776 |  | 19380.48 | 395.52
1.3.4. | Строительство очистных сооружений "Дамба 10" производительностью 10 л/с |  | 2029 год | 1836.94 |  | 1800.2012 | 36.7388
1.3.5. | Строительство магистральной сети d 200-150 мм, 3,0 км |  | 2029 год | 719.74 |  | 705.3452 | 14.3948
2. | Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рудногорского городского поселения на 2018-2022 годы | 2019 год | 1260.7 |  |  | 1260.7 |  |  |  |  | Администрация Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района
|  |  | 2020 год | 1263 |  |  | 1263
|  |  | 2021 год | 1265 |  |  | 1265
|  |  | 2022 год | 1268 |  |  | 1268
2023
2024
2025-2030
|  |  | Итого | 5056.7 |  |  | 5056.7
2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. ямочный |  | 2019 год | 760.7 |  |  | 760.7
|  |  | 2020 год | 763 |  |  | 763
|  |  | 2021 год | 765 |  |  | 765
|  |  | 2022 год | 768 |  |  | 768
2.2. | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории поселения, в том числе: |  | 2019 год | 200 |  |  | 200
|  |  | 2020 год | 200 |  |  | 200
|  |  | 2021 год | 200 |  |  | 200
|  |  | 2022 год | 200 |  |  | 200
2.2.1. | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами.
2.2.2. | Нанесение изношенной вертикальной дорожной разметки.
2.2.3. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки, разделяющей потоки транспортных средств (реализация ПОДД)
2.3. | Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка от снега, содержание проезжей части, тротуаров) |  | 2019 год | 300 |  |  | 300
|  |  | 2020 год | 300 |  |  | 300
|  |  | 2021 год | 300 |  |  | 300
|  |  | 2022 год | 300 |  |  | 300
3. | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рудногорского муниципального образования на плановый период 2018-2030 годы" | 2019 год | [8 empty] | Администрация Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района
2020 год
|  |  | 2021 год | 70000 |  | 68600 | 1400
2022 год
|  |  | 2023 | 70000 |  | 68600 | 1400
2024
|  |  | 2025-2030 | 100000 |  | 98000 | 2000
|  |  | Итого | 240000 |  | 235200 | 4800
3.1. | Реконструкция внешкольного учреждения на 45 мест |  | 2021 год | 30000 |  | 29400 | 600
3.2. | Проектирование, строительство молочной кухни, 1 х 162 порции |  | 2021 год | 40000 |  | 39200 | 800
3.3. | Проектирование, строительство спортивных сооружений, 1х 1,5 га |  | 2023 год | 70000 |  | 68600 | 1400
3.4. | Проектирование, строительство плавательного бассейна, 1 х 150кв.м зеркала воды |  | 2030 год | 100000 |  | 98000 | 2000
4. | Развитие культуры Рудногорского городского поселения - создание условий для организации досуга жителей посёлка, поддержка их творческого потенциала, организация библиотечного обслуживания населения | Государственная программа "Развитие культуры Иркутской области на 2019-2024 годы" | 2019 | 723 |  |  | 723 |  |  |  |  | Подведомственное администрации МУК КДЦ "Орфей"
|  |  | 2020 | 30000 |  | 28500 | 1425
|  |  | 2021 |  |  |  | 0
|  |  | 2022 |  |  |  | 0
|  |  | 2023 |  |  |  | 0
|  |  | 2024 |  |  |  | 0
|  |  | 2025-2030 |  |  |  | 0
|  |  | Итого | 30723 |  |  | 2148
4.1. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дома культуры на 400 мест и прохождение гос.экспертизы |  | 2019 | 723 |  |  | 723
4.2. | Капитальный ремонт дома культуры на 400 мест. |  | 2020 | 30000 |  | 28500 | 1425